## Milestone
| 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
需求整理
分析
设计
环境设置
开发
TEST
OPEN
统合测试
开发
需求确认
正式上线和稳定化
流程图
DB构建
逻辑ERD
页面确认(分析)
页面定义书(设计）
SP构建
基础项目构建
服务器确认
（卓思）
统合用例构建
单元测试
页面风格确认
1阶段
2阶段
开发
正式上线和稳定化
春节
邮件接口测试
（卓思）
统合测试

## 各阶段内容划分
阶段 | 包含内容 | 上线日期
1阶段 | 合同管理， 供应商管理， 立项管理， 确认单管理， 竞标流程， 预算流程， 用户权限后台设置， 审批管理， 审批流程后台设置 | 2017-01-20
2阶段 | 结束通知单管理（2月15号）， 流转单管理（2月15号）， 计提（2月15号）， 资金需求（2月15号） 用户权限管理， 审批设置， 查询和统计， 日志管理 | 2017-02-28