## 调整功能整理
|  |  |  | 合计 | 33500
调整功能 | 功能详细描述 | 备注 | 进行顺序 | 预计开发时间 | 预计费用
非业务流程调整 | 参考非业务流程调整sheet | 对于可能影响现在使用的调整会优先进行 | 1 | 2周 | 6000
结算单分次结算 | 1.需求书组，确认单组标记最终版本 2.供应商结算单登记时分次进行，按照供应商选择确认单组 3.结算单登记和查询调整 4.结算单审核提交调整 5.汇总表统计调整 6.价格统计表调整 |  | 1 | 2.5周 | 15000
新增统计功能 | 1.项目概况统计(项目数量，项目类型，执行方式，执行分类) 2.供应商项目量，供应商执行方式，执行样本量统计 3.城市执行情况统计 4.项目的总金额，已付金额，未付金额统计=>待确定 | 年度项目数量统计、项目类型/执行方式/执行分类项目数量统计、供应商项目量统计、供应商不同执行方式统计、执行方式样本量统计、某一城市执行方式情况统计等，同时出具明细表，所有统计均与单价、金额无关 | 4 | 1周 | 5000
应付流转单调整 | 1.添加首付款，押金登记页面 2.实际付款金额和结算单的结算金额相关联 3.应付流转单和发票关联 |  | 2 | 3天 | 1500
发票管理 | 1.发票登记,发票查询 2.发票财务提交管理，财务验票 3.发票和结算单匹配=>待确认 | 财务反馈内容，收到发票后报价人登记，倩倩审核后提交发票。且登记时可以查看所有项目所有供应商发票登记情况及 供应商结算金额，未开票金额=>需确认 | 3 | 1周 | 6000

## 非业务流程调整
序号 | 模块 | 调整内容 | 备注 | 时间(天) | 费用
1 | 确认单 | 确认单查询，预算确认单查询，确认单审批详细，确认单类型可以多选，按照选择的确认单类型显示确认单， |  | 4 | 1000
2 | 确认单 | 确认单查询，预算确认单查询，确认单审批详细，添加供应商按照确认单类型进行合计统计 |  | 0.5 | 0
3 | 确认单 | 确认单审批详细添加勾选的费用合计(按照确认单类型合计，所有类型合计) |  |  | 0
4 | 确认单导出 | 确认单导出横版模式(车展，支持，有形，无形按照系统现有模式进行) |  | 0.5 | 0
5 | 决算统计表 | 决算统计表确认单类型添加全部，选择全部所有类型确认单合并到一张表格，导出时也按照这个逻辑进行 |  | 0.5 | 500
6 | 我的任务 | 审批流程：审批流程到王超的，王超拒绝，可以直接退回至申请人，不必经过郑子龙或我，申请人更改后提交审核，也直接跳过郑子龙或我，到王超审批 | 需要确认流程 | 2 | 4000
7 | 我的任务 | 提交审核时添加上传附件的功能，审批时添加下载功能 |  | 1 | 500
8 | 我的任务 | 确认单，结算单添加导出功能 | 时间合并到确认单导出 | 0 | 0
9 | 供应商 | 供应商银行信息变更，取消提醒按照登陆人员来取消 |  | 0.3 | 0
10 | 提醒 | 填写完预算确认单提醒填写流转单预计费用 | 这类的提醒更像进度的管理，是否需要添加进度管理功能
11 | 提醒 | 结算单填写结束后提醒填写供应商评分=>多次结算，哪个时间点作为结束
12 | 首页提醒 | 首页按照人员取消提醒。 |  | 0.3 | 0
13 | 需求数组，确认单组 | 需求书、确认单、预算确认单增加勾选：最终版=>需要确认
14 | 应付流转单 | 提交审核时写明预算总金额、供应商结算金额、剩余金额 | 需要修改系统么？
15 | 应付流转单 | 增加预算剩余金额字段统计 | 需要了解具体需求
16 | 邮件内容格式调整 | 替换为可以进行字体和格式设置的插件 | 二期内容，不在本次调整内容
17 | 确认单模板调整 | 修改为通用模板和车展模板2种 | 二期内容，不在本次调整内容