## 系统主要页面
模块 | 详细内容 | 开发与否
供应商管理 | 供应商信息查询 | Y
| 供应商信息登记 | Y
| 银行信息查询 | Y
合同管理 | 合同模板查询 | Y
| 合同模板登记 | Y
| 合同查询 | Y
| 合同登记 | Y
| 合同预览 | Y
| 合同发送邮件 | Y
立项管理 | 立项登记 | Y
| 样本量登记 | Y
| 人员信息登记 | Y
需求书管理 | 需求书组管理 | Y
| 需求书登记 | Y
| 需求书查询 | Y
| 需求书邮件发送 | Y
确认单管理 | 确认单添加 | Y
| 确认单查询 | Y
| 预算确认单管理 | Y
结算单管理 | 供应商结算单状态管理 | Y
| 供应商结算单详细管理 | Y
应付流转单管理 | 应付流转单查询 | Y
| 应付流转单登记 | Y
| 对公付款查询 | Y
| 对公付款编辑 | Y
计提管理 | 计提查询 | Y
| 计提编辑 | Y
资金需求管理 | 资金需求查询 | Y
| 资金需求编辑 | Y
我的任务 | 我的申请管理 | Y
| 待我审批管理 | Y
| 我的审批管理 | Y
用户和权限管理 | 用户信息查询 | N
| 用户信息登记 | N
审批流程设置 | 审批流程查询 | N
| 审批流程编辑 | N
查询和统计 | 汇总表 | N
| 价格统计表 | N
| 决算统计表1 | N
| 决算统计表2 | N

## 需新增功能功能
功能 | 立项 | 需求书 | 确认单 | 结算单 | 合同模板 | 供应商 | 我的任务 | ALL
删除功能 | Y | Y | Y |  | Y
Excel导出功能 |  |  |  | Y
批量导入功能 |  |  |  |  | Y | Y
下拉框可以模糊查询 | [7 empty] | Y
下拉框数据维护 | [7 empty] | Y
申请撤销功能 | [6 empty] | Y
需求书的下拉框可以多选 |  | Y
Y：需要提供此功能
黄色标记:已开发

## 需要改善功能
功能 | 改善方案 | 需讨论事项
确认单登记 | 从需求书直接生成，只需要输入单价
确认单组 | 直接使用需求书组， | 在登记确认单的时候选择需求书组
批量导入功能
从查询列表页面跳转到编辑页面，编辑完毕后回到列表不能重新查询 | 按照原来的条件重新显示

## 测试结果反馈
序号 | 模块/页面 | 测试问题 | 提出人 | 参考文件 | 是否处理 | 处理方案 | 处理确认
1 | 我的任务 | 需求书类型依然显示汉语拼音 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok
2 | 我的任务 | 我的任务申请类型增加流转单 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok
3 | 供应商管理 | 供应商银行信息新增的、更改的在界面最前端展示，以便查阅 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok
4 | 供应商管理 | 供应商库及银行信息筛选字段：采购方式下拉菜单内容不对 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok
5 | 供应商管理 | 供应商库及银行信息筛选增加：合作模式、推荐部门 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈
6 | 供应商管理 | 供应商库及银行信息增加表格导出功能 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈
7 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，选择需求书后不能自动生成样本量 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok
8 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，选择需求书后其他要求显示手动输入 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改了模板 | ok
9 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，生成的确认单，不能自动生成样本量； |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y |  | ok
10 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，生成的确认单，第二行及合计无公式，合计公式只是序号1的求和 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈
11 | 结算单 | 标记清楚追加、扣款 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 添加 | ok
12 | 我的任务 | 总监及经理级别的（王超、郑子龙、高磊）进行单据填写审核，要求自己再进行一次审批。现在平台自动默认审批。 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈
13 | 结算单 | 供应商更改为可更改的 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 确认单登记不在这个页面进行了 | 应该是确认单
14 | 立项 | 立项后，添加样本量信息，执行省份和执行城市无法选择“全国” |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y |  | ok
15 | 需求书登记 | 暗访需求书，字段文字错误，“备份比例”错误写成“配备比例” |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y |  | ok
16 | 需求书登记 | 编码及复核需求书，字段文字错误，“复核内容”错误写成“符合内容 |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y |  | ok
17 | 需求书查询 | 需求书无法发送，在需求书查询页面，无法查询到需要发送的项目需求书信息 |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z |  |  | ok
18 | 我的任务 | 我的审批页面，如果点击“申请详细”后，则无法点击右下角页面跳转 |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y | 修改为了弹出框 | ok
19 | 预算确认单 | 预算确认单-车展类的没有填写预算单价的地方 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y |  | ok
20 | 需求书登记 | 场地布展的需求书中场地要求填写后在预览里也不能显示保存，类似执行周期 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y |  | ok
21 | 确认单查询 | 确认单填写后，确认单查询-车展类的中间内容还是没显示 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y |  | ok
22 | 确认单审核 | 8、 确认单审核无法选择供应商，故无法填写结算单 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y | 确认单审核添加了勾选确认单的功能 | ok
23 | 立项/供应商 | 1立项和供应商管理增加标签：在所属部门：销售部-北京下增加提供服务：机票及酒店。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok
24 | 立项 | 立项增加标签：所属部门：渠道诊断-北京下增加提供服务：办公家具。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok
25 | 立项 | 1.立项信息中：采购方式标签是空的，需要根据采购分类增加标签。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok
26 | 立项 | 4.立项信息填写完毕后，点击详细进行修改，跟之前填写信息的模版不一致且不能更改，后期再操作又保持一致，请确认系统稳定性。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K |  | 需要看实际的测试步骤 | 暂时没有问题
27 | 立项 | 5.立项信息：无法新增样本量，与第四个问题相关联 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K |  | 需要看明确具体的问题 | 暂时没有问题
28 | 预算确认单 | 6.预算确认单中不可预见费不能填写。经过试验确认，此部分是因为屏幕调整比例过小，导致字体串行，故不能再次填写，需要调整。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K
29 | 立项 | 立项信息样本量更新后保存时样本数量是1.00,保存后显示为0，需要再次进入更改添加方能显示正确 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok
30 | 立项 | 8.被退回的立项信息，更改后无提交审核按钮，更改为可再次提交审核 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K
31 | 立项 | 1.样本量信息合计不正确： |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok
32 | 立项 | 1.同一个项目，在立项时编辑的样本量里面的标签，跟在写需求书时候的标签不一致： |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 目前提供服务是按照项目所属部门来显示的。在内部采购需要添加逻辑么 | 需要
33 | 立项 | 11.样本量信息必须在立项中添加和更改，在其他地方不能做更改：如下图所示，原本样本量是以下四项： 我在编写需求书的时候选择复制，直接出现了一个新的样本量信息。回到立项信息的时候发现，样本量信息自动出现了第5条。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K |  | 去掉了复制的功能，点击详细后只能查看，不能保存 | 不行，只能在立项中修改
34 | 需求书 | 12.需求书登记的时候样本量信息自动出现，这是不合理的：样本立项的时候填写的样本量信息是总的样本量信息：在填写需求书的时候要对数量进行拆分。比如下图项目，我总的机票样本量是6张，在写需求书的时候需要拆分成2个3张，所有需求书的样本的总和是6。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 测试问题说的是在需求书的地方是不是要拆分，因为需求书的样本量信息是从立项获取的，所以只能添加一条需求书数据，但是在确认单的时候是可以进行拆分 | 之前和您沟通过，同一需求书选择两家供应商时填写确认单，我们可以拆分样本量，自行修改
35 | 权限 | 我这边填写的需求书信息，高磊那边也可以增加和修改，这是不合理的，需要做权限变更。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 需求书的已经添加了权限 | ok
36 | 需求书 | 14.跟12条同样的问题，当时需求书信息写的是2个，发给供应商的需求书也是2个，实际上其中一条是错误的，只需要发送一条正确的给供应商，错误信息没法删除和更改 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K
37 | 结算单 | 1.供应商确认单结算管理中，点击查询无反应。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 请确认书是否已经登记结算单 | 暂时没有问题
38 | 合同 | 1、 合同信息编辑中最后一项表格信息管理，之前有添加过一个表格，后来删除后预览时不显示该部分信息，但是点击详细进行编辑时还是现实该行信息 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y |  | ok
39 | 合同 | 2、 合同中无法添加执行分类、单价、样本数量等确认单内容 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L
40 | 权限 | 1、 确认单提交审核后，可以修改相关信息，但是修改后无法再次提交审核 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L
41 | 结算单 | 结算时无法提示是否超预算 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y | 在供应商结算单管理添加了查询预算的功能 | ok
42 | 结算单 | 确认单结算中，结算项显示重复有10遍左右，且对于不涉及的内容要么是用&代替，要么是还是显示不涉及，对于&和不涉及的请不显示 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y |  | ok
43 | 供应商管理 | 1.供应商管理增加筛选方式：审核状态。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K
44 | 供应商管理 | 2.供应商管理中在推荐部门为采购部，增加提供服务标签：体系认证咨询/体系认证 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y | 需要告知和服务行业是什么关系 | 此问题未解决，请将右图中的标签分为2个标签分别增加。这是2个不同的服务内容，不能写在一起。
45 | 需求书查询 | 1.需求书组管理页面，如下图，我写了2个需求书组，选择其中一个需求数组，点击包含的需求书，本组所有的需求书就显示在2个需求书组的下方，这样容易引起误会，以为是下面需求书组的内容，建议把这一组需求书显示在下图箭头位置或者下方需求书显示内容增加属于某组需求书组的标记 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | ok
46 | 权限 | 5.已经提交审核的确认单组，在审批人未审核状态下，进入确认单详细还可以更改里面的内容。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K
47 | 需求书组 | 6.如下图，对需求书组名字进行更改，更改后会自动新增需求书组，而不是在原来的基础上对名字做更改 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | ok
48 | 权限 | 7.已提交确认单组，提交审批被退回，更改后无法再次提交。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K
49 | 确认单查询 | 1.旧的确认单组审核被拒绝，重新建立确认单组，新的确认单组审核通过后，在确认单查询和预算确认单查询中，查询终板报价，出现2个确认单。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y | 添加了确认单组 | ok
50 | 结算单 | 1.项目结算单管理中，查询项目和供应商，出现2个同样的供应商，无法选择需要结算的内容。同时表头与内容不相符，选择项下面出现的是供应商名称，供应商名称下面出现的是选择按钮。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | ok
51 | 样式 |  弹出框横向混动条位置为请在显示界面显示完整 =>样式会统一调整。 |  | 采购平台测试问题-20170301
52 | 确认单审核 |  选择供应商后无法保存，弹出框显示为第二张截图  执行分类放在用户分类前，按照我们提供模板顺序显示；且执行确认单模板没有执行方式，是进店方式 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | ok
53 | 预算确认单 | 2. 业务采购-预算确认单增加下载功能，且下载后格式同提供模板横版（第二个截图）一致 |  | 采购平台测试问题-20170301
54 | 我的任务 | 1. 内部采购确认单审批过程中确认单展示错列，即表头和实际内容不对应； |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | ok
55 | 权限 | 4. 供应商信息登记表、立项、需求书、确认单、结算单、合同、应付流转单等所有需要审批的在提交审批后未审核完成的情况下不能进行更改。现在可更改。 =>会统一添加限制 |  | 采购平台测试问题-20170301
56 | 我的任务 | 5. 三级审批中，最后一级拒绝后第二级不能退回给第一级审批人，也不能再次进行审批，需要调整为退回单据显示在待我审批中，且可以修改后再次走审批流程 |  | 采购平台测试问题-20170301
57 |  | 汉语拼音部分全部更改为汉字: 确认单查询,预算确认单查询，合同查询 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | ok
58 |  | 汉语拼音部分全部更改为汉字:合同确认单 |  | 采购平台测试问题-20170301
59 | 供应商管理 | 1. 供应商管理：以服务行业、供应商名称作为限制条件，同一服务行业不能填写2家相同供应商名称信息，不同服务行业可以填写同一家供应商名称信息。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 | Y |  | ok
60 | 确认单登记 | 1) 确认单组：填写确认单时增加省份、城市、需求书组的筛选条件； |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 | Y |  | ok
61 | 权限 | 2) 我依旧能操作孔胜北立项的项目；其他人也是互相可以更改非自己立项的项目信息 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 | Y | 立项，需求书，确认单，结算单已经添加限制 | ok
62 | 结算单 | 1) 没有地方选择确认单组 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 |  | 在确认单组点击详细， | 结算单数据来源怎么选择？
63 | 需求书 | 1.添加需求书时，点击详细可以对原本样本信息内容做修改，并可以任意更改样本数量。 点击复制可以增加一个新的样本量信息，立项处样本量会自动增加。请调整 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 屏蔽了复制按钮，同时点击详细只能查看，不能保存 | ok
64 | 需求书 | 2.点击添加或者复制可以增加新的需求信息，总数量与立项时样本量不相符。请将立项样本量与需求书样本量做对比。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 样本量是从立项过来的，已经修改为只能添加一条数据 | ok
65 | 需求书 | 3.需求书状态在哪里修改？2个需求书组，只有一个需求书是正确的。增加删除按钮。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K
66 | 需求书 | 需求书目前显示的内容能否做更改，想在这个时候可以直接看到样本量数量和品名。请按照立项信息显示内容列明。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K |  | 明确一下除了样本量和品名外还有 其他信息需要添加吗，我一起添加 | 按照立项显示内容显示
67 | 需求书 | 需求书查询中，选择需求书组按钮后，需求书并没有做筛选，而显示所有 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y |  | ok
68 | 确认单登记 | 添加确认单时无法选择需求书组，故出现了2个需求书组的3个相同数据，不知道哪个数据是正确的，无法判断数据出自哪个需求书，无法填写确认单 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 添加了城市，省份，需求书组 | ok
69 | 确认单登记 | 1.对保存成功的确认单进行修改，修改时填写的备注，在保存后变为空白 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y |  | ok
70 | 确认单登记 | 3.确认单的填写模版有问题。如图1，我一个项目分为4个样本，A公司做前2个，B公司做后2个。但是填写确认单的时候，每个供应商都出现了4个样本的价格。确认单查询的时候就出现了图2状态，每个样本每个公司都出现了一次。这样在确认单提交审核时，选择供应商也会出现类似情况，做统计时数据也会出错。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 添加了省份，城市，需求书组是否可以解决 | 此问题未解决，如右图，实际上只需要4个样本，统计上会理解为8个样本，还需要再调整。
71 | 确认单登记 | 1、 填写确认单的时候，选择项目供应商后出现所有城市明细，只填写其他一个城市价格后，再次查询未填写价格的城市变成了填写价格的城市信息。（实际操作：在车展类的还可以看到城市划分，在支持类的写了两个城市，填写确认单的时候执行城市有需求书中的北京、成都等，在确认单查询中就全部变为了北京。1-2图为一个项目，3-4图为一个项目） |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-L | Y | 已经修改了，重复是因为以前数据的问题。请再次确认 | 填写确认单时已可以根据省份、城市筛选，已解决，但提交审核确认单后及确认单查询中依然存在一个供应商对应所有需求城市的情况，见右图
72 | 确认单登记 | 1、 在布展物料里，有些下拉框里没有的内容，填写需求书时选择的是其他说明，并在备注里加了备注是什么物料，可是填写确认单的时候没有保留备注的内容，直接将需求书中备注信息默认到确认单中备注信息。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-L |  | 没有太明白什么意思，是说把需求书的备注信息默认到确认单的备注里面吗？=>指的是每条需求书的其他说明吧 。确认后我会进行添加 | 是
73 | 确认单登记 | 1.在确认单填写的时候可以通过选择需求书组进行筛选，但是选择后，还是显示的所有组的需求书，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y | 按照确认单组来查询，需求书组只用来第一次登记使用 | ok
74 | 确认单登记 | 1.在确认单组中，填写确认单后，已经保存过的确认单，再次查询就查询不到了，但是可以在确认单查询中查询到，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y | 已修改 | ok
75 | 我的任务 | 3.已经提交的确认单组，审批人拒绝后，该确认单组不能在原来的组再更改和重新提交审核，只能重新增加确认单组，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K
76 | 我的任务 | 同时，虽然王超那一层审批人拒绝此单据，但是此单依然可以生成预算确认单，并填写预算单价，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K
77 | 结算单 | 1.在供应商结算单详细查询中，新增结算单，无法保存，出现下图提示，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K |  | 测试的时候没有重现这个问题，应该是在特定条件下发生的问题，我们会再进行测试 | 暂时没有问题
78 | 结算单 | 查询的时候发现此单已存在，且结算单结算项跟确认单不相符，出现同一项多条数据的现象，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y |  | ok
79 | 结算单 | 在预算确认单中填写的项目预算金额，跟结算单管理中的预算金额不相等，请核实修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y |  | ok
80 | 结算单 | 1.结算单管理中只能查询到总的结算金额，不能查询到结算明细，需要在此页可能看到结算明细，请调整。此情况同样适用于结算单审核提交，需要在提交的同时可以查询看到提交明细，并写明金额。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K
81 | 结算单 | 1.结算单管理三个模块选择项目还有业务采购项目 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y |  | ok
| 需求书 | 需求书查询不到数据 |  | 微信 | Y