## 问题归类
重要程度 | 是否影响流程操作 | 具体问题 | 处理结果 | 解决方案
A | 是 | 在汇总表-内部和价格统计表-内部中查询出现报错 | Y
C | 否 | 在合同发送邮件中，点击生成合同，选择转成PDF格式时，合同会自动下载，请修复为需要下载时在下载。 | Y
B | 否 | 在其他1模块中，需要发送多个需求书给供应商，在生成时生成了多个需求书，需要您调整一下，把多个需求书合并在一起，生成1个需求书
A | 是 | 在内部采购、其他1、其他2模块中，结算单无法发送，请修复 | Y | 内部采购确认了一下，没有发现问题 。需要说明具体错误信息，是什么时候测试发现的
A | 是 | 在其他1、其他2模块中，添加的确认单在确认单组中查询不到，但是在确认单查询中可以查询到 |  | 测试未发现问题，是什么时候测试发现的
A | 是 | 内部采购应付流转单提交审核时报错 | Y | 测试未发现问题，错误信息是指弹出的实际付款时间没有填写不能提交么
A | 是 | 在决算统计表1-内部中查询，无反应 | Y
A | 是 | 计提：点击查询不显示数据 | Y | 已解决
A | 是 | 在其他1模块中，在确认单组中已经填写的报价保存后再查询，查询不到之前填写的内容，重新填写添加后依然找不到填写的内容。但是在确认单查询中，都可以查询到，而且把2次填写的内容都显示出来了 | Y | 测试未发现问题，是什么时候测试发现的
B | 否 | 业务采购-预算确认单增加下载功能，且下载后格式同提供模板横版（第二个截图）一致
B | 否 | 请设置为结算单审批完毕后，点击按钮生成汇总表，方能有数据
C | 否 | 写错数据无法删除 |  | 增加删除按钮，可多条数据同时删除
C | 否 | 增加导出功能
C | 否 | 待我审批：审批完毕后，审批单据依旧在待我审批处显示，刷新后方不显示；
C | 否 | 在应付流转单中，预算剩余金额显示不正确。第一次付款剩余金额=预算金额-第一次实际付款金额，第二次付款剩余金额=第一次预算剩余金额-本次实际付款金额，两次预算剩余金额应该是不一致的
C | 否 | 对公付款：付款时间默认显示空白 | Y
B | 否 | 对公付款：不筛选字段也可以显示所有付款信息 | Y
C | 否 | 屏幕分辨率问题导致界面字体串行 | Y | 调整页面字段显示位置
C | 否 | 结算单申请人无法看到预算金额，以往提交金额，本次提交金额合计，超出预算 |  | 在结算单管理可以看到项目预算金额，供应商的预算金额，已经结算金额 还需显示其他信息么
B | 否 | 审批时结算单弹出框很长时下方显示不全，且行数少的没有滚动条 | Y
否 | 否 | 确认单审批结束后，审批人依旧可以更改已审批单据的供应商选择情况，更改为不能修改，如果未选择供应商，请提醒 | Y
A | 是 | 价格汇总表业务-其他2：查询报错 | Y
A | 是 | 价格汇总表内部-无形，查询报错 | Y
A | 是 | 决算统计表1-内部，查询后无反应 | Y
A | 是 | 决算统计表2-内部，显示业务采购信息 | Y
A | 是 | 价格统计表业务-执行、车展、支持，查询无显示
A | 是 | 价格统计表-内部，查询无显示
C | 否 | 我的任务-我的申请和待我审批界面显示的内容请调整为与我的审批一致。
A | 是 | 在业务采购立项信息中，增加费用所属部门，标签跟立项-所属部门一致 | Y
B | 否 | 在业务采购和内部采购-应付流转单中，增加支出方式，放在支出用途前面，标签跟统计-资金需求表-详细-支出方式一致
A | 是 | 统计-资金需求表-部门由立项-费用所属部门自动生成 | Y
A | 是 | 统计-资金需求表-支出方式和支出用途由应付流转单支出方式和支出用途自动生成 | Y | 电话沟通，不能这样进行。
A | 是 | 应付流转单-预算归属部门由立项-费用所属部门自动生成 | Y
A | 是 | 内部采购-需求书（有形、无形）-需求信息，所有内容都变为手写，不设置下拉菜单。 | Y
C | 否 | 内部采购-确认单的数量跟需求书不做关联，并且可以插行
C | 否 | 汇总表查询的滚动条（左右）还请调整一下，可以看到所有的表头 | Y
A | 是 | 认单/预算确认单加上金额合计 | Y
A | 是 | 需求书中备注的内容请同时同步到结算单中 | Y
B | 是 | 结算单中追加说明能否增加空白行以便我们自行填写之前报价没出现但是需要追加的费用内容
C | 否 | 写项目委托协议的时候在选择确认单的时候请增加全选功能按钮
A | 是 | 填写结算单的时候，第一次漏掉了一项没有填写数量，点击了保存，后来又重新填写的时候总是会提示在审核中，不能保存，但是我没有提交结算审核 | Y
C | 否 | 计提：项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 | Y
C | 否 | 对公付款：项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 | Y
A | 是 | 立项-添加样本量-执行城市需添加：浙江省“义乌市”，江苏省“张家港市”、“常熟市”、“江阴市 | Y
A | 是 | 添加确认单的时候，选择需求书，我按照城市查询出了青岛，但是点击确认无反应，多次测试后发现此处仅可按照省份、城市筛选出来，但是无法进行选择 | Y
A代表最重要紧急的，需要优先选择调整的
B代表次重要紧急的，第二顺序选择调整的
C代表可延后完成开发的
优先处理影响操作流程的内容