## 测试结果反馈
K | 模块/页面 | 测试问题 | 提出人 | 参考文件 | 是否处理 | 处理方案 | 处理确认 | 最终结果
6 | 供应商管理 | 供应商库及银行信息增加表格导出功能 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈
28 | 预算确认单 | 6.预算确认单中不可预见费不能填写。经过试验确认，此部分是因为屏幕调整比例过小，导致字体串行，故不能再次填写，需要调整。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 这个是特定浏览器问题，请使用googel浏览器，谢谢 | 目前电脑分辨率是1366*798，已经是最大分辨率，只能随时调整浏览器缩放比例，是否还有有其他方调整？
36 | 需求书 | 14.跟12条同样的问题，当时需求书信息写的是2个，发给供应商的需求书也是2个，实际上其中一条是错误的，只需要发送一条正确的给供应商，错误信息没法删除和更改 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K |  | 会统一添加删除功能
40 | 权限 | 1、 确认单提交审核后，可以修改相关信息，但是修改后无法再次提交审核 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y | 车展不显示数据的问题已经修改了 | ok | Y
44 | 供应商管理 | 2.供应商管理中在推荐部门为采购部，增加提供服务标签：体系认证咨询/体系认证 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | OK | Y
48 | 权限 | 7.已提交确认单组，提交审批被退回，更改后无法再次提交。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y | 测试未发现问题，请再次确认是否可以提供相关数据，有可能是提问的时候系统还未修改。 | 内部采购需求书已经OK。业务类需求书审核不通过，在原单上重新修改，可以修改除配额以外的内容，如果修改配额，配额无法保存，并出现右图提示
51 | 样式 |  弹出框横向混动条位置为请在显示界面显示完整 =>样式会统一调整。 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y | 调整了样式， | ok | Y
53 | 预算确认单 | 2. 业务采购-预算确认单增加下载功能，且下载后格式同提供模板横版（第二个截图）一致 |  | 采购平台测试问题-20170301
55 | 权限 | 4. 供应商信息登记表、立项、需求书、确认单、结算单、合同、应付流转单等所有需要审批的在提交审批后未审核完成的情况下不能进行更改。现在可更改。 =>会统一添加限制 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | ok | Y
65 | 需求书 | 3.需求书状态在哪里修改？2个需求书组，只有一个需求书是正确的。增加删除按钮。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K |  | 会统一添加删除功能
69 | 确认单登记 | 1.对保存成功的确认单进行修改，修改时填写的备注，在保存后变为空白 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y |  | OK | Y
72 | 确认单登记 | 1、 在布展物料里，有些下拉框里没有的内容，填写需求书时选择的是其他说明，并在备注里加了备注是什么物料，可是填写确认单的时候没有保留备注的内容，直接将需求书中备注信息默认到确认单中备注信息。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-L | Y | 没有太明白什么意思，是说把需求书的备注信息默认到确认单的备注里面吗？=>指的是每条需求书的其他说明吧 。确认后我会进行添加 | ok | Y
84 | 我的任务 | 2. 待我审批：结算单审批时，单价数量不显示，如下图，且追加和扣款如没有，能否更改为不显示？在发给供应商时能否不显示追加和扣款这两部分？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170307 | Y | 1.调整了样式，扣款和追加只显示有扣款金额和追加金额的数据 2.在发送给供应商时只显示追加和扣款的标签，不显示内容 | ok | Y
85 | 我的任务 | 3. 应付流转单审批时我查看界面如下图，请做调整，如上图展示形式。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307 | Y |  | ok | Y
88 | 确认单 | 1、 针对场地布展、运输租车确认单，如果一家代理只负责其中一部分，例如代理A只负责展车运输，对应的确认单只会填写展车运输价格信息，没有填写的租车信息部分请默认删除，不显示；其他类似情况的确认单都按此操作 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-L | Y | 添加了选择需求书的功能 | 无法测试
89 | 确认单 | 2、 确认单填写及审核界面滚动条在最下面，请调整到当前界面的最下面而不是确认单的底部 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-L | Y |  | ok | Y
90 | 确认单 | 3、 供应商结算单详细查询界面各项费用顺序与确认单不同：第一个图片是确认单页面，第二个是结算单页面 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-L | Y | 按照费用内容进行了排序 | 无法测试
91 | 确认单/结算单 | 在布展类需求书中填写备注信息内容，保留到确认单及结算单备注备注中 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-L | Y |  | 无法测试
92 | 流转单 | 6、 应付流转单填写后点击保存后就不见了，对公付款查询和财务对公付款查询里也都查询不到 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-L | Y | 修改了报错，需要在进行测试 | 无法测试
95 | 应付流转单 | 1.在应付流转单中，预算剩余金额没跟着已付金额做变化，需要修复。所有付款金额之和超预算时无提醒，需要做提醒 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-K | Y | 同145 | OK | Y
100 | 应付流转单 | 1、 应付流转单提交审核后，审核负责人界面显示以下，只有表头，没有内容，且显示内容不对，应显示应付流转单编辑内容。审核界面显示项目简称，供应商名称，付款时间、付款金额即可 |  | 采购平台测试问题反馈-20170308-L | Y | 有没有具体的报错信息 | 无法测试
105 | 供应商管理 | 1.在供应商管理中，筛选方式服务行业，无下拉菜单，请增加。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170308-K | Y |  | OK | Y
108 | 我的任务 | 且横向滚动条不在当前页面显示（图二） |  | 采购平台测试问题反馈-20170309 | Y |  | ok | Y
109 | 我的任务 | 服务内容不涉及的在报价单中不显示，请设置， |  | 采购平台测试问题反馈-20170309 | Y | 1.审核的时候修改为单价不填写的不显示，就不显示， 2.确认单查询也不显示 3.添加了选择需求书的功能 | ok | Y
114 | 确认单 | 请对确认单/结算单进行调整，供应商不涉及的项目不做统计和显示 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y |  | OK | Y
115 | 应付流转单 | 1.预算确认单预算金额跟流转单预算总金额对不上。预算单总金额：20500元，流转单预算总金额18500元，不可预见费没显示。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y | 不可预见费是按照项目显示的，应付流转单的预算金额是按照供应商来显示的，不一致是正常的 在左上角加上不可预见费，预算总金额，实际付款总金额 结算单审核显示预算金额，以往提交金额，本次提交金额合计，超出预算需要提醒 3.结算单发送邮件时，若超出预算不能发送邮件 ，提示已经超出预算，需修改预算 | 问题1，已解决 问题2，审核人可以看到预算金额，请在申请人处也增加预算金额，以往提交金额，本次提交金额合计，预算剩余金额（审核人也增加此项），超出预算需要提醒 问题3，未解决，内部采购结算超预算可以收到邮件
117 | 汇总表 | 1.在汇总表查询-内部中，请增加采购归属模块，只显示内部采购项目。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y
118 | 统计表 | 在决算统计表1-内部中查询，无反应
119 | 统计表 | 在汇总表-内部和价格统计表-内部中查询，出现下图提示 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y
121 | 财务对公付款查询 | 2) 默认采购提交数据的（财务反馈-实际付款金额、财务反馈-往期发票、财务反馈-本期发票），可以不填写，也可以更改。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y | 在财务未填写的情况下。结算单与否，财务反馈-实际付款金额、财务反馈-往期发票、财务反馈-本期发票都按照采购提交的数据进行了赋值,并用颜色进行标记 | ok | Y
123 | 应付流转单 | 1) 张倩倩填写的信息，提交付款后财务对公付款查询没有信息显示； |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y | 添加了张倩倩单独使用的页面。其他项目的应付流转单挪到了各模块下面 | 待测试
125 | 对公付款 | 3. 对公付款筛选条件项目和供应商不是必选项，同时增加付款时间、项目简称、项目名称、结算金额筛选条件； |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y | 添加了要求的筛选条件 不显示数据的原因是应付流转单没有登记时间付款时间。系统修改为在应付流转单提交审核时，如果没有填写实际付款时间和实际付款金额会进行提醒。 | 依旧无法显示，采购和财务所有人对公付款查询，不选择筛选条件，直接选择查询就可以查到所有数据
126 | 对公付款 | 发票冲抵金额申请人不填写，张倩倩填写，预计付款时间、预计付款金额，实际付款时间、实际付款金额无需全部填写，可填写一个，也可填写两个 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y | 1.处理了实际付款时间保存不上的问题 2.处理了实际付款时间显示1900-01-01 的问题 | 发票冲抵金额申请人不填写，由张倩倩填写
127 | 立项 | 总样本量信息：模板错误，应为工作职责、项目类型、执行方式、品名、样本量，数据显示错误 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y | 调整为工作职责，项目类型，执行方式，品名，样本量 | ok | Y
130 | 应付流转单 | 预算剩余金额一致没变，应随着申请付款金额的增加而减少 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-Q | Y | 同145 | 未更改
132 | 需求书 | 复核及编码，复核和编码配额分开 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-X | Y | 需求书模板是这样的，如果有变动的话，需要先修改模板
133 | 需求书 | 复核与编码，出现编程要求 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-X | Y | 需求书模板是这样的，如果有变动的话，需要先修改模板
134 | 确认单 | 1. 确认单查询：查询不了 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-X | Y | 微信已经沟通过了
135 | 确认单 | 1. 确认单组管理，无法保存 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-X | Y | 微信已经沟通过了
136 | 立项样本量 | 1.在选择省份和城市时，请设置为手动输入筛选。城市和省份都太多，找起来不方便。 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 修改为可以模糊查询 | OK | Y
137 | 供应商弹出框 | 1.筛选项的筛选内容能否做标注？（之前已经多次说过这个问题） |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y |  | OK | Y
138 | 需求书查询 | 3.在需求书查询界面中，请调整需求书显示模版，增加样本量信息，可参考立项中的样本量信息模版增加。（已说过多次，按照立项信息界面显示） |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y |  | OK | Y
139 | 确认单登记 | 4.在填写确认单时，填写的备注内容显示不全，请调整 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 把备注列调宽了，还显示不下会考虑其他方式 | OK | Y
140 | 结算单 | 在供应商结算单登记中，高磊审核，王超未审核的项目，在未填写预算确认单的前提下，可以填写结算单，请设置权限为全部审核通过的情况下，且在填写预算确认单的前提下才可以登记结算单 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 1.修改为结算单来源的确认单组没有审核完毕查询不到结算单详细 2.供应商的预算确认单没有填写完毕不能进行保存。 | OK | Y
141 | 结算单 | 在填写结算单的时候，请增加结算金额超预算做提醒功能。 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 1.和高经理沟通后在结算单管理添加了供应商的预算金额和结算金额，且当结算金额超出预算金额是进行颜色标记 2.提交审核后，在审核时可以看到项目预算金额,已结算金额，当前供应商结算金额 | 问题同115
142 | 结算单 | 在供应商结算单管理中，邮件发送结算单，出现下图提示，且未产生结算单附件，请修复。 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 更新了模板 | OK | Y
143 | 结算单 | 在结算单审核提交界面中，已填写的结算单，提交审核时，查询不到结算信息，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 确认一下在结算单管理页面是否勾选了生成结算单 | OK | Y
144 | 应付流转单 | 9.在应付流转单中，实际付款时间显示不正确，且付款金额超预算未作提醒，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 1.调整了实际付款时间 2.在应付流转单左上角添加了项目预算和实际付款金额，如果超出预算字体会变成红色 | OK | Y
145 | 应付流转单 | 在应付流转单中，预算剩余金额未根据实际付款金 额做调整，请修复。（已反馈过次问题，未更改） |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y | 由财务付款后预算剩余金额才会变化调整为填写了实际付款预算金额就会调整 | OK | Y
| 合同 | 11.在合同发送邮件中，点击生成合同，选择转成PDF格式时，合同会自动下载，请修复为需要下载时在下载。 |  | 采购平台测试问题反馈-内部采购-20170314-K | Y |  | 目前无合同模板，无法测试
146 | 应付流转单 | 结算单审核的时候显示预算金额，已结算金额，当前供应商结算金额 |  | 电话 | Y |  | ok | Y
147 | 立项 | 没有填写人员信息或者样本量信息提交审核时需要提醒 |  | 电话 | Y | 添加了提醒 | ok | Y
148 | 应付流转单 | 没有填写实际付款时间，提交审核是需要提醒 |  | 电话 | Y | 添加了提醒 | 无提醒
149 | 弹出框 | 1. 待我审批：确认单审批时，竖向滚动条拉到最下方，界面不能显示全页，如果将弹出框向上移动，则能看见最后数据，但是弹出框挪动不回来，无法关闭 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y | 可以拖动其他的部分 | ok | Y
150 | 我的任务 | 2. 待我审批：审批完毕后，审批单据依旧在待我审批处显示，刷新后方不显示； |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 |  | 测试没有发现这个问题，需要再确认一下， | 今天又出现这个问题了
151 | 我的任务 | 3. 待我审批：应付流转单实际付款时间显示不正确 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | ok | Y
152 | 我的任务 | 4. 待我审批：无法查看合同内容，只有基本信息，请增加预览界面。同时，不显示供应商代码、项目代码、供应商简称。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y
153 | 我的任务 | 5. 待我审批：合同审批同意，出现下图（第一张）情况，但是在我的审批中却显示已经审批完毕（第二张图片）。 |  |  |  | 测试没有发现这个问题，需要再确认一下， | 今天又出现这个问题了
154 | 资金需求 | 1. 涂红色和涂黄色是什么意思？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y | 红色表示含有预付款 黄色表示含有实际付款 未标记颜色标示全是预计付款 | 说明表述错误：红色表示包含预付款，黄色表示预估费用（流转单中预计付款金额），未标记颜色为实际费用（流转单中实际付款金额），括号内无需展示在平台上
155 | 资金需求 | 2. 请在开始时间和结束日期后增加项目简称、项目名称筛选字段； |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | ok | Y
156 | 计提 | 1. 点击查询不显示数据 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | 依旧不显示数据
157 | 对公付款查询 | 1. 无法使用，不能查询，且项目、供应商不是必选项，设置为筛选项 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y | 1.确认了测试平台上的数据，查询不到数据是因为没有登记实际付款时间。目前在流转单提交审核已经限制，如果没有填写实际付款时间不能提交审核 2.项目，供应商，时间，金额区间都修改为不是必须 | 使用高磊账号登录，对公付款可查询到数据，但使用张倩倩和财务账号无法查询到数据，且点击查询，不选择开始付款时间无数据显示
158 | 对公付款查询 | 2. 显示所有付款信息，不筛选也可以 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y | 2.项目，供应商，时间，金额区间都修改为不是必须 | 同157
159 | 对公付款查询 | 3. 付款时间默认显示空白 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | 未更改
160 | 汇总表 | 1. 项目名称、项目简称、供应商不是必选项，作为筛选项； |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | ok | Y
161 | 汇总表 | 2. 下图红框处多一列空白信息，请删除 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | ok | Y
162 | 汇总表 | 3. 更改为3个模块，汇总表查询-业务，汇总表查询-内部，汇总表查询-其他 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | ok | Y
163 | 价格统计表 | 更改为3个模块，价格统计表查询-业务，格统计表查询-内部，格统计表查询-其他 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | ok | Y
164 | 决算统计表 | 更改为6个模块，决算统计表1-业务，决算统计表1-内部，决算统计表1-其他，决算统计表2-业务，决算统计表2-内部，决算统计表2-其他 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316 | Y |  | ok | Y
165 | 决算统计表 | 价格汇总表有项目数据显示，价格统计表、决算统计报表没有数据。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316
166 | 汇总表 | 请设置为结算单审批完毕后，点击按钮生成汇总表，方能有数据 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316
167 | 结算单 | 1、 竞标项目流程应该在填写预算确认单后停止，后续结算及应付应该无法再填写，但目前系统可以填写结算及应付流转 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y |  | 无法测试
168 | 需求书 | 2、 需求书/确认单等导出发送的excel都不要设置自动换行；图一按照图二显示即可 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y | 修改为不自动换行，若多行则分为多行显示 | 无法测试
170 | 需求书 | 导出的面访需求书最后一项其他要求显示如下，格式不对 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y |  | 无法测试
169 | 应付流转单 | 4、 填写应付流转单保存时出现以下提示： |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y | 修改为实际付款时间，实际付款金额不填写也能保存 | 无法测试
171 | 合同 | 5、 填写完合同点击保存时提示乙方电话、邮箱格式不正确，但使用的是提前录入的供应商信息，没有做任何变动 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y |  | 无法测试
172 | 合同 | 6、 协议中不能出现参考价格，需要将该项删除 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y |  | 无法测试
173 | 合同 | 7、 导出的项目委托协议行距能否保持一致 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y |  | 无法测试
174 | 结算单 | 8、 结算单还未提交审核，已经可以外发邮件，设置为审核通过后再发邮件。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y | 项目结算金额超过预算金额，供应商结算金额超过预算金额，未审核完毕都不能发送邮件 | 无法测试
175 | 立项 | 9、 填写立项信息时，人员信息中部门不应该有证券部 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y | 已删除 | 依然有显示证券部
176 | 需求书 | 10、 样本量编辑的时候表格无法拉到最顶端，怎么调整？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y | 调整为2排 | ok | Y
177 | 价格汇总表 | 11、 价格汇总表：查询奇幻城堡二期项目信息显示不全，缺少面访 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-L | Y |  | 无法测试
178 | 立项 | 1.在编辑样本量和供应商管理中，省份和城市请增加设置：手写输入后可自动筛选出需要的省份和城市，可以参考立项界面中所属部门的筛选模式。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K | Y |  | OK | Y
179 | 需求书 | 在其他1模块中，需要发送多个需求书给供应商，在生成时生成了多个需求书，需要您调整一下，把多个需求书合并在一起，生成1个需求书 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K | Y |  | 等后期修改后统一反馈
180 | 结算单 | 2.在内部采购、其他1、其他2模块中，结算单无法发送，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K
181 | 确认单 | 3.在其他1、其他2模块中，添加的确认单在确认单组中查询不到，但是在确认单查询中可以查询到。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K | Y | 这个界面现在做了调整，请确认一下是否还存在这样的问题。谢谢 | 等后期修改后统一反馈
182 | 确认单 | 添加确认单时，在没有写备注的情况下，备注信息自动出现添加需求书时的备注，请修复为空白 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K | Y | 和高经理沟通过，备注要自动显示需求书的信息 | OK | Y
183 | 应付流转单 | 4.内部采购应付流转单提交审核出现下面提示，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K
184 | 应付流转单 | 5.在应付流转单中，预算剩余金额显示不正确。第一次付款剩余金额=预算金额-第一次实际付款金额，第二次付款剩余金额=第一次预算剩余金额-本次实际付款金额，两次预算剩余金额应该是不一致的，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K | Y | 目前的业务是这样规定的，显示的是最终的预算剩余金额 | 未解决，内部采购，业务采购，都需要显示每次付款后不同的剩余金额
185 | 汇总表 | 6.内部、其他1、其他2：在汇总表查询中，查询的项目只有内部采购模块的项目，没有其他1和其他2的项目，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K | Y | 汇总表修改为了，业务，内部，其他 | OK | Y
186 | 确认单 | 7.在其他1模块中，在确认单组中已经填写的报价保存后再查询，查询不到之前填写的内容，重新填写添加后依然找不到填写的内容。但是在确认单查询中，都可以查询到，而且把2次填写的内容都显示出来了，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170316-K | Y
187 | 我的任务 | 待我审批：结算单扣款说明和追加说明为空默认不显示，且结算金额显示错误，应为120000 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
188 | 需求书 | 选择需求书进行添加的时候立项的信息不能默认过来吗？现在是选择“添加”后才能默认
189 | 确认单 | 1. 确认单组管理中，添加确认单-选择需求书弹出框后，显示界面（图一为现在显示界面）请显示立项样本量信息界面（图二，执行省份到样本量都显示）。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
190 | 确认单 | 2. 确认单初版和终板在哪里进行确认？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y | 在确认单组审核的时候
191 | 确认单 | 3. 确认单选择需求书后不能点击确认，点击后不反应 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
192 | 确认单 | 4. 选择需求书建议可以多选 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
193 | 结算单 | 1. 扣款说明中扣款单价直接默认了为“0”了，请默认为空 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
194 | 结算单 | 2. 供应商结算单管理，点击生成结算单后无法保存，出现如下界面 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
195 | 结算单 | 3. 申请人提交审核界面能否显示预算总金额、以往提交金额、本次提交金额，预算剩余金额？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
196 | 结算单 | 4. 已退回结算单单据显示正在审核中，不能进行更改保存 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
197 | 流转单 | 1. 发票冲抵金额无需申请人填写，应为张倩倩填写；且收款人默认供应商全称，可更改 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
198 | 计提 | 计提查询数据无反应 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
199 | 资金需求 | 1. 黄色和无色调换一下表示内容 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320 | Y
200 | 汇总表 | 1. 汇总表查询弹出框显示如下，无法查询数据 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
201 | 决算统计表 | 筛选条件后无法查询数据，不反应 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
202 | 价格汇总表 | 筛选条件后无法查询数据，不反应。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
203 | 供应商评分 | 1. 供应商评分查询在哪里填写分数？选择模板? |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
204 | 需求书 | 1. 访问时间5-10分钟如何填写 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
205 | 需求书 | 2. 执行要求后备注自动换行 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320
206 | 对公付款 | 对公付款模板中增加 “发票号码”字段，同时对公付款编辑中也增加； |  | 采购平台测试问题反馈-20170320-Q
207 | 对公付款 | 本次发票金额等于税金逻辑错误，应为：本次发票金额+往期发票金额=结算金额 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320-Q
208 | 对公付款 | 对公付款查询模块采购部只有张倩倩可以修改编辑，其他人只能查看 |  | 采购平台测试问题反馈-20170320-Q
209 | 需求书 | 车展类需求书中填写配额要求时页面显示不全 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-L | Y
210 | 需求书 | 1.在所有模块中，添加确认单组时，如果当时没有选择需求书组就保存后，无法重新添加需求书组，也查不到数据，请调整设置为可以重新添加需求书组。——未解决，之后会设置为必须选择需求书后才能保存 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
211 | 需求书 | 2.业务类需求书审核退回后，在原单上重新修改，修改除配额以外的内容，可以保存，如果修改配额相关内容，无法保存，并出现下图提示 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y | 没有重新这个问题。再出现的时候告诉我具体数据吧，微信告诉我
212 | 需求书 | 3.业务采购-面访类需求书，其他说明删除后变为空白，重新添加时无法添加，之后刷新后查询发现出现多条数据，请修复。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
213 | 需求书 | 4.业务采购-网络调研类需求书，更改需求书中配额的执行分类后，确认单执行分类不能同时更改，请修复此问题——后台已更改，之后如果出现类似情况要如何操作？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y | 现在系统修改为，如果需求书组已经提交审核了就不能再修改了。 同时确认单组只能选择已经审批通过的需求书组。
214 | 确认单 | 5.在业务采购-复核类确认单中，小计出现多位小数。——后台已修复，如果之后遇见同类问题要如何操作 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y | 系统问题，系统已经修改了，不是修改的数据
215 | 需求书 | 6.在内部采购-需求书中，请删除服务地区字段 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
216 | 确认单 | 7.内部采购中，添加确认单，选择一个或者多个需求书，数据出不来，没法填写确认单，请修复——已修复，后续是否还会有次问题产生？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y | 修改了系统
217 | 确认单 | 8.在填写确认单中，选择需求书的时候是否可以增加全选按钮? |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
218 | 确认单 | 9.填写合同时无法选择确认单，出现下面提示，请修复。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
219 | 流转单 | 10.已经填写应付流转单的项目，在未提交审核的情况下，张倩倩那边就可以看到，请修复为在提交审核，且审核通过的情况下，张倩倩才能看到。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
220 | 结算单 | 11.在填写结算单的时候，填写后第一次点击保存无反应，再次点击后出现重复数据，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
220 | 确认单 | 对已保存的预算确认单做修改的时，清空不可预见费，保存后，依然显示，请修复。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-K | Y
220 | 我的任务 | 1. 不同审批类型不能一起审批吗？ |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y | 不能一起提交，因为不同类型的审批流程会不同 |  | Y
220 | 我的任务 | 2. 审批时结算单弹出框很长时下方显示不全，且行数少的没有滚动条 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y | 修改为了弹出框
220 | 确认单 | 3. 确认单审批结束后，审批人依旧可以更改已审批单据的供应商选择情况，更改为不能修改，如果未选择供应商，请提醒 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y | 没有勾选确认单会进行提醒
220 | 统计 | 1. 价格汇总表业务-其他2：查询报错，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y
220 | 统计 | 2. 价格汇总表业务-支持，未显示供应商、项目等信息，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y
220 | 统计 | 3. 价格汇总表内部-无形，查询报错，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y
220 | 统计 | 4. 决算统计表1-内部，查询后无反应 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y
220 | 统计 | 5. 决算统计表2-内部，显示业务采购信息，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y
220 | 统计 | 6. 价格统计表业务-执行、车展、支持，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323
220 | 统计 | 7. 价格统计表-内部，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323
220 | 确认单 | 1.所有类别需求书中备注的内容在导出来的确认单中都未显示，还请您调整一下，要求所有导出来的确认单跟平台一致，自动生成需求书备注内容 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y |  |  | Y
220 | 我的任务 | 2.我的任务-我的申请和待我审批界面显示的内容请调整为与我的审批一致。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K
220 | 确认单 | 3.在预算确认单中1）把每一行的小计部分改成预算单价*数量 2）在最后一行增加总的预算金额合计（不包含不可预见费） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y |  |  | Y
220 | 统计/立项 | 4. 1）在业务采购立项信息中，增加费用所属部门，标签跟立项-所属部门一致 2）在业务采购和内部采购-应付流转单中，增加支出方式，放在支出用途前面，标签跟统计-资金需求表-详细-支出方式一致 以上内容调整后： 3）统计-资金需求表-部门由立项-费用所属部门自动生成 4）统计-资金需求表-支出方式和支出用途由应付流转单支出方式和支出用途自动生成。 5）应付流转单-预算归属部门由立项-费用所属部门自动生成 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K
220 | 确认单 | 5. 1）内部采购-需求书（有形、无形）-需求信息，所有内容都变为手写，不设置下拉菜单。 2）内部采购-确认单的数量跟需求书不做关联，并且可以插行。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K
220 | 统计 | 6.汇总表查询的滚动条（左右）还请调整一下，可以看到所有的表头 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K
220 | 结算单 | 7.结算单导出来的线下表格合计金额不正确，请调整 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y
220 | 结算单 | 结算单中的各项内容顺序与确认单不一致 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y
220 | 确认单 | 1、 确认单/预算确认单加上金额合计 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y
220 | 结算单 | 3、 需求书中备注的内容请同时同步到结算单中 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y
220 | 结算单 | 4、 结算单中追加说明能否增加空白行以便我们自行填写之前报价没出现但是需要追加的费用内容 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L
220 | 合同 | 5、 写项目委托协议的时候在选择确认单的时候请增加全选功能按钮 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L
220 | 结算单 | 6、 填写结算单的时候，第一次漏掉了一项没有填写数量，点击了保存，后来又重新填写的时候总是会提示在审核中，不能保存，但是我没有提交结算审核 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y
220 | 应付流转单 | 点击“查询”按键后，会显示出所有明细，无需筛选条件 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 改成直接查询就会出现数据 |  | Y
220 | 应付流转单 | 项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 现在输入后直接查询
220 | 对公付款查询 | 项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 现在输入后直接查询
220 | 对公付款查询 | 开始付款时间、结束付款时间不是必选项 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 修改为不选择也能查询到数据 |  | Y
220 | 计提查询 | 项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y |  |  | Y
220 | 结算单 | 总计=扣款+追加+结算，计算方式错误 （已解决） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-X | Y |  |  | Y
220 | 结算单 | 结算单未提交审核，但是可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-X | Y |  |  | Y
220 | 合同 | 合同未提交审核，可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-X | Y |  |  | Y
220 | 立项 | 立项-添加样本量-执行城市需添加：浙江省“义乌市”，江苏省“张家港市”、“常熟市”、“江阴市 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y
220 | 需求书 | 需求书组-添加需求书-点击选择复制-出现以下界面： 多余的溢出界面外，建议：增加滚动条 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y |  |  | Y
220 | 需求书 | 同上，添加确认单的时候，需要选择需求书，由于需求单较多，而此处无滚动条，出现了以下问题，如图，建议：增加滚动条 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y |  |  | Y
220 | 确认单 | 添加确认单的时候，一个保定、一个唐山、一个天津，但是在确认单查询处看到的只有石家庄市，而石家庄市是代理所在的城市，同理，沈阳现代代理执行沈阳、大连、长春，出现的也只有沈阳：可能此处关联了代理所在城市 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y | 修改了执行类的确认单省份城市显示问题 |  | Y
220 | 确认单 | 添加确认单的时候，选择需求书，我按照城市查询出了青岛，但是点击确认无反应，多次测试后发现此处仅可按照省份、城市筛选出来，但是无法进行选择 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y
| 预算确认单 | 1、 预算确认单还未填写预算单价的时候预算小计显示的是NaN |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-L | Y
| 结算单 | 2、 结算的时候写错了扣款明细，删除后前面的单价不会删除 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-L | Y
| 计提 | 1. 计提查询按照项目进行排列，每个项目所有供应商排列在一起。且执行周期、付款月份、已提交发票金额来源于应付流转单，现在空白 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 流转单 | 2. 应付流转单：张倩倩界面无填写详细的按钮，发票冲抵金额需要张倩倩填写，其他人不清楚这部分情况。且付款时间按照时间最近的由上而下排列。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 汇总表 | 3. 汇总表-内部-无形，出现业务采购-其他2数据，且无形汇总数据缺失，没有N0014项目信息。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 汇总表 | 4. 汇总表-业务-其他2，出现业务内部-无形数据 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 决算统计表 | 5. 决算统计表1-内部，查询数据缺失（N0014）。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 决算统计表 | 6. 决算统计表2-内部，查询无数据 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 价格统计表 | 7. 价格统计表业务-执行、车展、支持，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 价格统计表 | 8. 价格统计表-内部，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 供应商 | 9. 供应商银行信息，财务进行操作，是否取消更新提醒，非采购 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 对公付款 | 10. 对公付款查询：财务界面，付款时间默认空白，不必须选择时间段 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 对公付款 | 11. 对公付款：序号排列错误 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 供应商 | 12. 供应商管理：供应商库推荐部门空白，无信息 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
| 确认单 | 确认单查询处，增加样本量和金额的合计，若代理较多，方便核对是否填写完全 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y | Y
| 需求书 | 需求书组-添加需求书-添加复核需求书的时候，所有辅助用品的样本量都是按照总样本量来计算的，但是超出立项时复核的样本量无法保存；此处的样本配额又会关系到确认单的样本量，建议辅助用品的样本量不受立项样本量设置 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y
| 需求书 | 4、需求书组管理-添加需求书： （暂时先不改，待讨论）  建议增加分页，右边增加一个滚动条，可规定每页显示的数量，且再增加一个城市数量合计、样本量合计  或者简单点，右边增加一个滚动条，再增加一个样本量合计 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y
| 需求书 |  出现一系列需求书如下图，建议红色框处增加一个滚动条，相当于冻结首行名称行；（暂时先不改，待讨论）  再增加一个需求书数量统计 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y
| 确认单 | 1.确认单组增加合计功能，因目前合计数据不正确，正在调整，暂时屏蔽此功能，等待调整 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y
| 合同 | 2.合同模板不能进行筛选查询，一筛选就报错，请调试 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y
| 合同 | 3.合同模板无内容，只有抬头，请调整。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y
| 我的任务 | 4.我的任务-我的申请-结算单，显示不全，还请调整一下，并且在右侧增加上下滚动条。——牟工解决方案：后期增加弹窗显示，等待调整。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y
| 结算单 | 结算单未提交审核，但是可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y | Y
| 合同 | 提交审核，可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y | Y

## 测试结果反馈20170323
序号 | 模块/页面 | 测试问题 | 提出人 | 参考文件 | 是否处理 | 处理方案 | 处理确认 | 最终结果
1 | 我的任务 | 1. 不同审批类型不能一起审批吗？ |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y | 不能一起提交，因为不同类型的审批流程会不同 |  | Y
2 | 我的任务 | 2. 审批时结算单弹出框很长时下方显示不全，且行数少的没有滚动条 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y | 修改为了弹出框 |  | Y
3 | 确认单 | 3. 确认单审批结束后，审批人依旧可以更改已审批单据的供应商选择情况，更改为不能修改，如果未选择供应商，请提醒 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y | 没有勾选确认单会进行提醒 |  | Y
4 | 统计 | 1. 价格汇总表业务-其他2：查询报错，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y |  |  | Y
5 | 统计 | 2. 价格汇总表业务-支持，未显示供应商、项目等信息，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y |  |  | Y
6 | 统计 | 3. 价格汇总表内部-无形，查询报错，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y |  |  | Y
7 | 统计 | 4. 决算统计表1-内部，查询后无反应 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y |  |  | Y
8 | 统计 | 5. 决算统计表2-内部，显示业务采购信息，如下图 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y |  |  | Y
9 | 统计 | 6. 价格统计表业务-执行、车展、支持，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y |  |  | Y
10 | 统计 | 7. 价格统计表-内部，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323 | Y |  |  | Y
11 | 确认单 | 1.所有类别需求书中备注的内容在导出来的确认单中都未显示，还请您调整一下，要求所有导出来的确认单跟平台一致，自动生成需求书备注内容 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y |  |  | Y
12 | 我的任务 | 2.我的任务-我的申请和待我审批界面显示的内容请调整为与我的审批一致。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K
13 | 确认单 | 3.在预算确认单中1）把每一行的小计部分改成预算单价*数量 2）在最后一行增加总的预算金额合计（不包含不可预见费） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y |  |  | Y
14 | 统计/立项 | 4. 1）在业务采购立项信息中，增加费用所属部门，标签跟立项-所属部门一致 2）在业务采购和内部采购-应付流转单中，增加支出方式，放在支出用途前面，标签跟统计-资金需求表-详细-支出方式一致 以上内容调整后： 3）统计-资金需求表-部门由立项-费用所属部门自动生成 4）统计-资金需求表-支出方式和支出用途由应付流转单支出方式和支出用途自动生成。 5）应付流转单-预算归属部门由立项-费用所属部门自动生成 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y |  |  | Y
15 | 确认单 | 5. 1）内部采购-需求书（有形、无形）-需求信息，所有内容都变为手写，不设置下拉菜单。 2）内部采购-确认单的数量跟需求书不做关联，并且可以插行。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K
16 | 统计 | 6.汇总表查询的滚动条（左右）还请调整一下，可以看到所有的表头 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y |  |  | Y
17 | 结算单 | 7.结算单导出来的线下表格合计金额不正确，请调整 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-K | Y |  |  | Y
18 | 结算单 | 结算单中的各项内容顺序与确认单不一致 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y |  |  | Y
19 | 确认单 | 1、 确认单/预算确认单加上金额合计 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y |  |  | Y
20 | 结算单 | 3、 需求书中备注的内容请同时同步到结算单中 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y |  |  | Y
21 | 结算单 | 4、 结算单中追加说明能否增加空白行以便我们自行填写之前报价没出现但是需要追加的费用内容 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L
22 | 合同 | 5、 写项目委托协议的时候在选择确认单的时候请增加全选功能按钮 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y |  |  | Y
23 | 结算单 | 6、 填写结算单的时候，第一次漏掉了一项没有填写数量，点击了保存，后来又重新填写的时候总是会提示在审核中，不能保存，但是我没有提交结算审核 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-L | Y |  |  | Y
24 | 应付流转单 | 点击“查询”按键后，会显示出所有明细，无需筛选条件 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 改成直接查询就会出现数据 |  | Y
25 | 应付流转单 | 项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 现在输入后直接查询 |  | Y
26 | 对公付款查询 | 项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 现在输入后直接查询 |  | Y
27 | 对公付款查询 | 开始付款时间、结束付款时间不是必选项 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y | 修改为不选择也能查询到数据 |  | Y
28 | 计提查询 | 项目名称、项目简称、供应商均需与供应商管理模板一致，模糊查询 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Q | Y |  |  | Y
29 | 结算单 | 总计=扣款+追加+结算，计算方式错误 （已解决） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-X | Y |  |  | Y
30 | 结算单 | 结算单未提交审核，但是可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-X | Y |  |  | Y
31 | 合同 | 合同未提交审核，可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-X | Y |  |  | Y
32 | 立项 | 立项-添加样本量-执行城市需添加：浙江省“义乌市”，江苏省“张家港市”、“常熟市”、“江阴市 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y |  |  | Y
33 | 需求书 | 需求书组-添加需求书-点击选择复制-出现以下界面： 多余的溢出界面外，建议：增加滚动条 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y |  |  | Y
34 | 需求书 | 同上，添加确认单的时候，需要选择需求书，由于需求单较多，而此处无滚动条，出现了以下问题，如图，建议：增加滚动条 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y |  |  | Y
35 | 确认单 | 添加确认单的时候，一个保定、一个唐山、一个天津，但是在确认单查询处看到的只有石家庄市，而石家庄市是代理所在的城市，同理，沈阳现代代理执行沈阳、大连、长春，出现的也只有沈阳：可能此处关联了代理所在城市 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y | 修改了执行类的确认单省份城市显示问题 |  | Y
36 | 确认单 | 添加确认单的时候，选择需求书，我按照城市查询出了青岛，但是点击确认无反应，多次测试后发现此处仅可按照省份、城市筛选出来，但是无法进行选择 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170323-Y | Y |  |  | Y

## 测试结果反馈 (完成) (hidden)
K | 模块/页面 | 测试问题 | 提出人 | 参考文件 | 是否处理 | 处理方案 | 处理确认 | 最终结果
1 | 我的任务 | 需求书类型依然显示汉语拼音 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok | Y
2 | 我的任务 | 我的任务申请类型增加流转单 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok | Y
3 | 供应商管理 | 供应商银行信息新增的、更改的在界面最前端展示，以便查阅 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok | Y
4 | 供应商管理 | 供应商库及银行信息筛选字段：采购方式下拉菜单内容不对 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok | Y
5 | 供应商管理 | 供应商库及银行信息筛选增加：合作模式、推荐部门 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y |  | 没问题 | Y
6 | 供应商管理 | 供应商库及银行信息增加表格导出功能 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈
7 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，选择需求书后不能自动生成样本量 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改 | ok | Y
8 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，选择需求书后其他要求显示手动输入 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 修改了模板 | ok | Y
9 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，生成的确认单，不能自动生成样本量； |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y |  | ok | Y
10 | 需求书查询 | 需求书发送邮件时，生成的确认单，第二行及合计无公式，合计公式只是序号1的求和 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y |  | 没问题 | Y
11 | 结算单 | 标记清楚追加、扣款 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 添加 | ok | Y
12 | 我的任务 | 总监及经理级别的（王超、郑子龙、高磊）进行单据填写审核，要求自己再进行一次审批。现在平台自动默认审批。 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y |  | 不更改，按照现有平台操作 | Y
13 | 结算单 | 供应商更改为可更改的 |  | 采购平台测试问题-20170227-反馈 | Y | 现在确认单的登记方式变更了，不存在这个问题了 | 应该是确认单 | Y
14 | 立项 | 立项后，添加样本量信息，执行省份和执行城市无法选择“全国” |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y |  | ok | Y
15 | 需求书登记 | 暗访需求书，字段文字错误，“备份比例”错误写成“配备比例” |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y |  | ok | Y
16 | 需求书登记 | 编码及复核需求书，字段文字错误，“复核内容”错误写成“符合内容 |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y |  | ok | Y
17 | 需求书查询 | 需求书无法发送，在需求书查询页面，无法查询到需要发送的项目需求书信息 |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z |  |  | ok | Y
18 | 我的任务 | 我的审批页面，如果点击“申请详细”后，则无法点击右下角页面跳转 |  | 采购平台问题反馈-20170227-Z | Y | 修改为了弹出框 | ok | Y
19 | 预算确认单 | 预算确认单-车展类的没有填写预算单价的地方 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y |  | ok | Y
20 | 需求书登记 | 场地布展的需求书中场地要求填写后在预览里也不能显示保存，类似执行周期 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y |  | ok | Y
21 | 确认单查询 | 确认单填写后，确认单查询-车展类的中间内容还是没显示 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y |  | ok | Y
22 | 确认单审核 | 8、 确认单审核无法选择供应商，故无法填写结算单 |  | 采购平台测试问题-20170227-L | Y | 确认单审核添加了勾选确认单的功能 | ok | Y
23 | 立项/供应商 | 1立项和供应商管理增加标签：在所属部门：销售部-北京下增加提供服务：机票及酒店。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok | Y
24 | 立项 | 立项增加标签：所属部门：渠道诊断-北京下增加提供服务：办公家具。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok | Y
25 | 立项 | 1.立项信息中：采购方式标签是空的，需要根据采购分类增加标签。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok | Y
26 | 立项 | 4.立项信息填写完毕后，点击详细进行修改，跟之前填写信息的模版不一致且不能更改，后期再操作又保持一致，请确认系统稳定性。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K |  | 需要看实际的测试步骤 | 暂时没有问题 | Y
27 | 立项 | 5.立项信息：无法新增样本量，与第四个问题相关联 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K |  | 需要看明确具体的问题 | 暂时没有问题 | Y
29 | 立项 | 立项信息样本量更新后保存时样本数量是1.00,保存后显示为0，需要再次进入更改添加方能显示正确 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok | Y
30 | 立项 | 8.被退回的立项信息，更改后无提交审核按钮，更改为可再次提交审核 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 测试未发现问题，请再次确认是否可以提供相关数据，有可能是提问的时候系统还未修改。 | 没问题 | Y
31 | 立项 | 1.样本量信息合计不正确： |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y |  | ok | Y
32 | 立项 | 1.同一个项目，在立项时编辑的样本量里面的标签，跟在写需求书时候的标签不一致： |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 目前提供服务是按照项目所属部门来显示的。在内部采购需要添加逻辑么 | 对应的标签需要修改，此部分技术采购和服务采购和工程发包采购对应的提供服务应该是不同的，现在系统中提供服务跟采购方式不匹配 | Y
33 | 立项 | 11.样本量信息必须在立项中添加和更改，在其他地方不能做更改：如下图所示，原本样本量是以下四项： 我在编写需求书的时候选择复制，直接出现了一个新的样本量信息。回到立项信息的时候发现，样本量信息自动出现了第5条。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 去掉了复制的功能，点击详细后只能查看，不能保存 | 没问题 | Y
34 | 需求书 | 12.需求书登记的时候样本量信息自动出现，这是不合理的：样本立项的时候填写的样本量信息是总的样本量信息：在填写需求书的时候要对数量进行拆分。比如下图项目，我总的机票样本量是6张，在写需求书的时候需要拆分成2个3张，所有需求书的样本的总和是6。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 测试问题说的是在需求书的地方是不是要拆分，因为需求书的样本量信息是从立项获取的，所以只能添加一条需求书数据，但是在确认单的时候是可以进行拆分 | 之前和您沟通过，同一需求书选择两家供应商时填写确认单，我们可以拆分样本量，自行修改 | Y
35 | 权限 | 我这边填写的需求书信息，高磊那边也可以增加和修改，这是不合理的，需要做权限变更。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 需求书的已经添加了权限 | 没问题 | Y
37 | 结算单 | 1.供应商确认单结算管理中，点击查询无反应。 |  | 采购平台问题反馈-20170228-K | Y | 请确认书是否已经登记结算单 | 暂时没有问题 | Y
38 | 合同 | 1、 合同信息编辑中最后一项表格信息管理，之前有添加过一个表格，后来删除后预览时不显示该部分信息，但是点击详细进行编辑时还是现实该行信息 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y |  | ok | Y
39 | 合同 | 2、 合同中无法添加执行分类、单价、样本数量等确认单内容 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y | 合同中的确认单信息在选择确认单后会自动生成 | 没问题 | Y
41 | 结算单 | 结算时无法提示是否超预算 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y | 在供应商结算单管理添加了查询预算的功能 | ok | Y
42 | 结算单 | 确认单结算中，结算项显示重复有10遍左右，且对于不涉及的内容要么是用&代替，要么是还是显示不涉及，对于&和不涉及的请不显示 |  | 平台测试问题点汇总-20170301-L | Y |  | ok | Y
43 | 供应商管理 | 1.供应商管理增加筛选方式：审核状态。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | 没问题 | Y
45 | 需求书查询 | 1.需求书组管理页面，如下图，我写了2个需求书组，选择其中一个需求数组，点击包含的需求书，本组所有的需求书就显示在2个需求书组的下方，这样容易引起误会，以为是下面需求书组的内容，建议把这一组需求书显示在下图箭头位置或者或者下方需求书显示内容增加属于某组需求书组的标记 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | ok | Y
46 | 权限 | 5.已经提交审核的确认单组，在审批人未审核状态下，进入确认单详细还可以更改里面的内容。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y | 确认单登记方式已经变更，目前不存在这样的问题了 | 没问题 | Y
47 | 需求书组 | 6.如下图，对需求书组名字进行更改，更改后会自动新增需求书组，而不是在原来的基础上对名字做更改 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | ok | Y
49 | 确认单查询 | 1.旧的确认单组审核被拒绝，重新建立确认单组，新的确认单组审核通过后，在确认单查询和预算确认单查询中，查询终板报价，出现2个确认单。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y | 添加了确认单组，必须选择确认单组才能查询 | 没问题 | Y
50 | 结算单 | 1.项目结算单管理中，查询项目和供应商，出现2个同样的供应商，无法选择需要结算的内容。同时表头与内容不相符，选择项下面出现的是供应商名称，供应商名称下面出现的是选择按钮。 |  | 采购平台问题汇总-20170301-K | Y |  | ok | Y
52 | 确认单审核 |  选择供应商后无法保存，弹出框显示为第二张截图  执行分类放在用户分类前，按照我们提供模板顺序显示；且执行确认单模板没有执行方式，是进店方式 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | ok | Y
54 | 我的任务 | 1. 内部采购确认单审批过程中确认单展示错列，即表头和实际内容不对应； |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | ok | Y
56 | 我的任务 | 5. 三级审批中，最后一级拒绝后第二级不能退回给第一级审批人，也不能再次进行审批，需要调整为退回单据显示在待我审批中，且可以修改后再次走审批流程 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | 没问题 | Y
57 |  | 汉语拼音部分全部更改为汉字: 确认单查询,预算确认单查询，合同查询 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | ok | Y
58 |  | 汉语拼音部分全部更改为汉字:合同确认单 |  | 采购平台测试问题-20170301 | Y |  | 没问题 | Y
59 | 供应商管理 | 1. 供应商管理：以服务行业、供应商名称作为限制条件，同一服务行业不能填写2家相同供应商名称信息，不同服务行业可以填写同一家供应商名称信息。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 | Y |  | ok | Y
60 | 确认单登记 | 1) 确认单组：填写确认单时增加省份、城市、需求书组的筛选条件； |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 | Y |  | ok | Y
61 | 权限 | 2) 我依旧能操作孔胜北立项的项目；其他人也是互相可以更改非自己立项的项目信息 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 | Y | 立项，需求书，确认单，结算单已经添加限制 | ok | Y
62 | 确认单 | 1) 没有地方选择确认单组 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303 | Y | 没有太明白什么问题，现在确认单修改了登记方式不知道是否已经解决 | 没问题 | Y
63 | 需求书 | 1.添加需求书时，点击详细可以对原本样本信息内容做修改，并可以任意更改样本数量。 点击复制可以增加一个新的样本量信息，立项处样本量会自动增加。请调整 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 屏蔽了复制按钮，同时点击详细只能查看，不能保存 | 没问题 | Y
64 | 需求书 | 2.点击添加或者复制可以增加新的需求信息，总数量与立项时样本量不相符。请将立项样本量与需求书样本量做对比。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 样本量是从立项过来的，已经修改为只能添加一条数据 | ok | Y
66 | 需求书 | 需求书目前显示的内容能否做更改，想在这个时候可以直接看到样本量数量和品名。请按照立项信息显示内容列明。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 1.明确一下除了样本量和品名外还有 其他信息需要添加吗，我一起添加。已经添加了 | 没问题 | Y
67 | 需求书 | 需求书查询中，选择需求书组按钮后，需求书并没有做筛选，而显示所有 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y |  | ok | Y
68 | 确认单登记 | 添加确认单时无法选择需求书组，故出现了2个需求书组的3个相同数据，不知道哪个数据是正确的，无法判断数据出自哪个需求书，无法填写确认单 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 在新建确认单组的时候可以关联需求书组 | 没问题 | Y
70 | 确认单登记 | 3.确认单的填写模版有问题。如图1，我一个项目分为4个样本，A公司做前2个，B公司做后2个。但是填写确认单的时候，每个供应商都出现了4个样本的价格。确认单查询的时候就出现了图2状态，每个样本每个公司都出现了一次。这样在确认单提交审核时，选择供应商也会出现类似情况，做统计时数据也会出错。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-K | Y | 按照现在确认单添加的业务来进行，谢谢 | 没问题 | Y
71 | 确认单登记 | 1、 填写确认单的时候，选择项目供应商后出现所有城市明细，只填写其他一个城市价格后，再次查询未填写价格的城市变成了填写价格的城市信息。（实际操作：在车展类的还可以看到城市划分，在支持类的写了两个城市，填写确认单的时候执行城市有需求书中的北京、成都等，在确认单查询中就全部变为了北京。1-2图为一个项目，3-4图为一个项目） |  | 采购平台测试问题反馈-20170303-L | Y | 已经修改了，重复是因为以前数据的问题。请再次确认 | 没问题 | Y
73 | 确认单登记 | 1.在确认单填写的时候可以通过选择需求书组进行筛选，但是选择后，还是显示的所有组的需求书，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y | 按照确认单组来查询，需求书组只用来第一次登记使用 | ok | Y
74 | 确认单登记 | 1.在确认单组中，填写确认单后，已经保存过的确认单，再次查询就查询不到了，但是可以在确认单查询中查询到，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y | 已修改 | ok | Y
75 | 我的任务 | 3.已经提交的确认单组，审批人拒绝后，该确认单组不能在原来的组再更改和重新提交审核，只能重新增加确认单组，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y | 测试未发现问题，请再次确认是否可以提供相关数据， | 没问题 | Y
76 | 我的任务 | 同时，虽然王超那一层审批人拒绝此单据，但是此单依然可以生成预算确认单，并填写预算单价，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y | 修改为没有审批完成的确认单组，在预算确认单是查询不到数据的 | 没问题 | Y
77 | 结算单 | 1.在供应商结算单详细查询中，新增结算单，无法保存，出现下图提示，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K |  | 测试的时候没有重现这个问题，应该是在特定条件下发生的问题，我们会再进行测试 | 暂时没有问题 | Y
78 | 结算单 | 查询的时候发现此单已存在，且结算单结算项跟确认单不相符，出现同一项多条数据的现象，请修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y |  | ok | Y
79 | 结算单 | 在预算确认单中填写的项目预算金额，跟结算单管理中的预算金额不相等，请核实修复。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y |  | ok | Y
80 | 结算单 | 1.结算单管理中只能查询到总的结算金额，不能查询到结算明细，需要在此页可能看到结算明细，请调整。此情况同样适用于结算单审核提交，需要在提交的同时可以查询看到提交明细，并写明金额。 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y | 1.结算单管理本来就不是查询详细的 2.审核的时候可以看到每个供应商的详细。 请再确认一下具体问题。有可能是提问的时候系统还未修改。 | 没问题 | Y
81 | 结算单 | 1.结算单管理三个模块选择项目还有业务采购项目 |  | 采购平台问题汇总-20170306-K | Y |  | ok | Y
82 | 需求书 | 需求书查询不到数据 |  | 微信 | Y |  | 谁反馈的？=>好像是郑经理和lipengna反馈的，而且确实有问题。 | Y
83 | 我的任务 | 1. 待我审批：第三级审批人审批退回至第二级审批后，第二级审批人无法退回至第一级申请人。如下图，王超审批退回后给我，我要退回给孔胜北，但是我退回后到王超了。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307 | Y |  | 没问题 | Y
86 | 结算单 | 结算单没有邮件发送功能 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307 | Y | 已添加 |  | Y
87 | 应付流转单 | 一、应付流转单审批流程：专员-经理-结算员，结算员暂时定为张倩倩。 张倩倩显示的应付流转单界面和其他人显示的应付流转单界面显示不一致，现在是否已经开发完成？除张倩倩外，不能显示申请付款字段 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307 | Y | 添加了张倩倩特定使用的页面 |  | Y
93 | 确认单 | 1.对已经保存过的确认单进行修改，在重新选择需求书组后内容无变化，跟新需求书内容对应不上，与原需求书组内容一致 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-k | Y | 添加了需求书组和确认单组的关联，请确认一下这个问题是否还存在 | 没问题 | Y
96 | 应付流转单 | 3.在应付流转单查询中，执行周期未显示，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-K | Y | 添加了执行的开始日期和结束日期 | 没问题 | Y
97 | 应付流转单 | 在应付流转单查询中，审核被拒绝的流转单更改后，无申请付款按钮，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-K | Y | 申请付款只能由张倩倩一个人进行操作 | 没问题 | Y
98 | 应付流转单 | 1.在应付流转单查询中，点击申请付款，仅显示申请完毕，不能显示流转给了谁，请修复。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170307-K | Y | 修改为申请付款只能由张倩倩一个人进行操作 | 没问题 | Y
99 | 应付流转单 | 1、 应付流转单中预计付款时间/实际付款时间、预计付款金额/实际付款金额两个填写其一即可保存，无需预计与实际全部填写。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170308-L | Y | 去掉了限制 | 没问题 | Y
101 | 应付流转单 | 负责付款的采购人员有一个单独的应付流转单界面，显示所有申请付款的应付流转单，按照付款时间进行排序。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170308-L | Y | 修改为由张倩倩进行 | 没问题 | Y
102 | 供应商管理 | 1.增加标签：除涂黄色标注的两条外，其他均在内部采购分类下添加。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170308-K | Y | 1.表格里面人力资源的员工福利卡有2遍 2.业务采购标记黄色的部分需要添加到业务采购吗，其他的已经添加了 | 没问题 | Y
103 | 我的任务 | 在我的任务中，筛选流程状态与实际的流程状态不一致，导致筛选不成功，请修复 |  | 采购平台测试问题反馈-20170308-K | Y |  | 没问题 | Y
104 | 供应商管理 | 在供应商库中，请新增一种筛选方式：审核状态，以便快速查询到未提交审核的供应商做修改并重新提交审核 |  | 采购平台测试问题反馈-20170308-K | Y |  | 没问题 | Y
106 | 我的任务 | 结算单审核界面同样数据出现四次，导致结算金额错误 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309 | Y | 应该是以前错误数据的问题，从截图看不出测试数据，如果再出现请提供数据，谢谢 | 没问题 | Y
107 | 我的任务 | 1． 确认单审核界面，执行分类无内容显示（图一），执行省份、城市无内容显示，。服 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309 | Y |  | 没问题 | Y
110 | 供应商管理 | 1) 在供应商管理界面，所属服务行业Zebrac，供应商类别：内部采购，推荐部门：人力资源部，增加提供服务：招聘-猎头服务。所属服务行业MAX，所属部门：渠道诊断-北京，采购方式为服务采购中，增加提供服务：房屋租赁、装饰装修，共2项服务。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y | Zebrac已经添加了， Max:因为提供服务和采购方式没有关系.所以直接在渠道诊断-北京 添加了房屋租赁和装饰装修。请确认 | 没问题 | Y
111 | 立项 | 1) 在立项查询界面，所属部门：渠道诊断-北京，采购方式为服务采购中，增加提供服务：房屋租赁、装饰装修，共2项服务。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y | 因为提供服务和采购方式没有关系.所以直接在渠道诊断-北京 添加了房屋租赁和装饰装修。请确认 | 没问题 | Y
112 | 供应商管理 | 在供应商库中增加一种筛选供应商的方式：增加通过审核状态筛选供应商的方式，可以快速查询未申请供应商，申请中供应商，审批中（审核未通过需要修改）供应商，完成（审核通过可以使用）供应商，以便后续更改和查询 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y |  | 没问题 | Y
113 | 确认单 | 确认单组由高磊审批通过后，王超未审批的情况下，我这边就可以填写预算确认单，请对权限进行修改，必须在王超也审批通过的情况下，才可以填写预算确认单 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y | 修改为如果没有审批完毕就查询不到数据 | 没问题 | Y
116 | 应付流转单 | 1.已提交审批的流转单，在已提交未审核状态下，依然显示提交审核按钮，请修复。 |  | 采购平台测试问题反馈-20170309-K | Y |  | 没问题 | Y
120 | 财务对公付款查询 | 1) 财务反馈-未付款原因，付款状态为是，则不填写 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y |  | 没问题 | Y
122 | 财务对公付款查询 | 1) 财务反馈-合同：没有下拉菜单（是/否）； |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y |  | 没问题 | Y
124 | 权限 | 1. 财务显示界面：供应商银行信息、计提、资金需求、财务对公付款查询，其他界面均不显示；我的任务界面财务也有要审批的吗？ |  | 采购平台测试问题反馈-20170310 | Y | 限制了财务权限可以看到的页面，我的任务财务现在是没有权限查看的 | 没问题 | Y
128 | 对公付款 | 对公付款编辑中增加“往期发票金额”信息 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-Q | Y | 这个信息是从应付流转过来的，是在这个地方显示吗？还是可以填写 | 不用更改了 | Y
129 | 应付流转单 | 执行周期，应拆分成“开始时间”“结束时间”两项 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-Q | Y |  | 没问题 | Y
131 | 应付流转单 | 发票冲抵金额删除 |  | 采购平台测试问题反馈-20170310-Q | Y | 和114应该是一个问题，请确认最终的结果 | 不用删除 | Y
167 | 我的任务 | 立项信息审批：所属部门空白，无显示 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321 | Y | 微信解决
168 | 需求书 | 2、 车展类需求书中座谈会样本定义，第一项应为性别 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-L | Y | 微信解决
169 | 需求书 | 3、 车展类的需求书导出模板错误，与平台上的模板不一致 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-L | Y | 微信解决
170 | 需求书 | 5、 填写立项信息时，人员信息中部门依然有证券部 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-L | Y | 微信解决
171 | 需求书 | 6、 无法填写支持类需求书 |  | 采购平台测试问题反馈-20170321-L | Y | 微信解决
172
173
174

## 测试结果反馈20170324
序号 | 模块/页面 | 测试问题 | 提出人 | 参考文件 | 是否处理 | 处理方案 | 处理确认 | 最终结果
1 | 预算确认单 | 1、 预算确认单还未填写预算单价的时候预算小计显示的是NaN |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-L | Y |  |  | Y
2 | 结算单 | 2、 结算的时候写错了扣款明细，删除后前面的单价不会删除 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-L | Y |  |  | Y
3 | 计提 | 1. 计提查询按照项目进行排列，每个项目所有供应商排列在一起。且执行周期、付款月份、已提交发票金额来源于应付流转单，现在空白 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
4 | 流转单 | 2. 应付流转单：张倩倩界面无填写详细的按钮，发票冲抵金额需要张倩倩填写，其他人不清楚这部分情况。且付款时间按照时间最近的由上而下排列。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
5 | 汇总表 | 3. 汇总表-内部-无形，出现业务采购-其他2数据，且无形汇总数据缺失，没有N0014项目信息。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
6 | 汇总表 | 4. 汇总表-业务-其他2，出现业务内部-无形数据 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
7 | 决算统计表 | 5. 决算统计表1-内部，查询数据缺失（N0014）。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
8 | 决算统计表 | 6. 决算统计表2-内部，查询无数据 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
9 | 价格统计表 | 7. 价格统计表业务-执行、车展、支持，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
10 | 价格统计表 | 8. 价格统计表-内部，查询无显示 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
11 | 供应商 | 9. 供应商银行信息，财务进行操作，是否取消更新提醒，非采购 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
12 | 对公付款 | 10. 对公付款查询：财务界面，付款时间默认空白，不必须选择时间段 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
13 | 对公付款 | 11. 对公付款：序号排列错误 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y
14 | 供应商 | 12. 供应商管理：供应商库推荐部门空白，无信息 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324 | Y |  |  | Y
23 | 确认单 | 确认单查询处，增加样本量和金额的合计，若代理较多，方便核对是否填写完全 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y | Y |  |  | Y
24 | 需求书 | 需求书组-添加需求书-添加复核需求书的时候，所有辅助用品的样本量都是按照总样本量来计算的，但是超出立项时复核的样本量无法保存；此处的样本配额又会关系到确认单的样本量，建议辅助用品的样本量不受立项样本量设置 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y
25 | 需求书 | 4、需求书组管理-添加需求书： （暂时先不改，待讨论）  建议增加分页，右边增加一个滚动条，可规定每页显示的数量，且再增加一个城市数量合计、样本量合计  或者简单点，右边增加一个滚动条，再增加一个样本量合计 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y
26 | 需求书 |  出现一系列需求书如下图，建议红色框处增加一个滚动条，相当于冻结首行名称行；（暂时先不改，待讨论）  再增加一个需求书数量统计 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y
27 | 确认单 | 1.确认单组增加合计功能，因目前合计数据不正确，正在调整，暂时屏蔽此功能，等待调整 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y |  |  | Y
28 | 合同 | 2.合同模板不能进行筛选查询，一筛选就报错，请调试 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y |  |  | Y
29 | 合同 | 3.合同模板无内容，只有抬头，请调整。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y | 没有测试出问题，请说明一下具体是哪个合同 |  | Y
30 | 我的任务 | 4.我的任务-我的申请-结算单，显示不全，还请调整一下，并且在右侧增加上下滚动条。——牟工解决方案：后期增加弹窗显示，等待调整。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-K | Y |  |  | Y
31 | 结算单 | 结算单未提交审核，但是可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y | Y |  |  | Y
32 | 合同 | 提交审核，可以外发邮件（牟工未反馈，还需测试） |  | 采购评彩测试问题反馈-20170324-Y | Y |  |  | Y
33
34
35
36

## 测试结果反馈20170328
序号 | 模块/页面 | 测试问题 | 提出人 | 参考文件 | 是否处理 | 处理方案 | 处理确认 | 最终结果
1 | 我的任务 | 1) 待我审批：审批时出现报错，但是在我的审批中却已审批完毕。 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328 | Y | 微信回复 |  | 待测试，今天没出现这个问题
2 | 需求书 | 1.内部采购-需求书-规格/配置，内容填写字数超限，出现错误提示，删除填写内容之后保存，出现重复数据，请修复重复数据问题。（麻烦把416号需求书删除） |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-K | Y | 微信回复 |  | Y
3 | 需求书 | 2.在内部采购-需求书组内复制时，显示界面调整为同组间复制界面一样的内容。（请把金色琴弦需求书组2删除） |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-K | Y | 微信回复 |  | Y
4 | 流转单 | 3.应付流转单：填写预计付款时间及金额，不填写实际付款时间及金额无法保存，请不要做限制。 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-K | Y | 没有限制，可能是因为昨天的支出方式的问题导致的 |  | Y
5 | 供应商 | 1. 供应商信息编辑时，供应商基本信息中的城市无法显示 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Q | Y |  |  | Y
6 | 供应商 | 2. 供应商信息编辑时，供应商基本信息中的提供服务显示不全 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Q | Y |  |  | Y
7 | 对公付款 | 1. 对公付款编辑中，需增加“发票号码”项信息 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Q | Y |  |  | Y
8 | 计提 | 1. 计提：所属部门默认应付流转单费用所属部门； |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Q | Y | 微信回复 |  | Y
9 | 计提 | 2. 执行周期、预计付款月份、已提交发票金额默认应付流转单 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Q | Y | 微信回复 |  | Y
10 | 结算单 | 结算单审核提交，填写完一个项目的结算单组信息后，再选择另一个项目新增时，无法保存。（朋娜现场演示过了） |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-L |  | 现场演示的时候没有出现这个问题，但是明白了鹏娜所说的意思，因为没有重现这个错误，所以暂时没有处理
11 | 确认单 | 确认单查询、预算确认单查询：执行方式客户分类、执行分类信息未显示或显示不全，请确认原因。（确认单终里都有这些信息） |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Y | Y |  |  | Y
12 |  | 所有有保存按钮的，更改为内容未填写完整也可以保存，而不是必须所有内容填写完后方能保存，信息不全的提示可以在审核提交时提示。 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Y | Y | 是否需要验证是根据业务来的，没有办法在提交审核时再进行
13 | 结算单 | 结算单管理：供应商结算单登记，单价、合计应保留两位小数，现在显示一位小数。 |  | 采购平台测试结果反馈-20170328-Y | Y | 微信回复 |  | Y
14 | 供应商 | 1. 供应商分类编辑时，要录入“客户供应商”但保存后，却默认成“销售供应商” |  | 采购平台测试结果反馈-20170329-Q | Y |  |  | Y
23 | 计提 | 1. 一家代理公司，一个项目只会出现一次才对，但却出现了多次 |  | 采购平台测试结果反馈-20170329-Q | Y |  |  | Y
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 测试结果反馈20170330
序号 | 模块/页面 | 测试问题 | 提出人 | 参考文件 | 是否处理 | 处理方案 | 处理确认 | 最终结果
1 | 对公付款 | 1. 对公付款财务界面：排列顺序按照付款时间由远及近排列，如3月10日在下，3月11日在上； |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330 | Y |  |  | Y
2 | 需求书 | 2. 填写需求书，点击多次保存，数据条数也出现多条，请调整 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330 | Y |  | 待测试
3 | 我的任务 | 3. 我的任务:待我审批结算单结算金额计算错误(图一),与申请人处显示不一致(图二) |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330 | Y |  |  | Y
4 | 我的任务 | 4. 我的任务：我的审批结算单审批流程结束后，仍然可以在审批中重新勾选供应商 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330 | Y | 审批完毕之后只有王超的账号可以修改 |  | Y
5 | 确认单 | 1.业务采购OR内部采购OR其他1/2，能否在确认单查询中，增加表头供应商服务行业？或者直接根据不同的业务模块针对供应商做服务行业限制：比如说业务和内部采购，只能选择服务行业为MAX的供应商 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-K | Y | 在确认单查询和预算确认单查询添加了服务行业 | OK
6 | 项目弹出框 | 2.能否增加权限限制：1）在建立需求书组，选择项目的时候只显示立项已经审批通过的项目2）在建立确认单组，选择项目的时候只显示需求书组已经审批通过的项目。 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-K | Y | 问题1:系统本身就是这样的。问题2，如果觉得项目显示的比较多的话，可以对于已经结束的项目不显示。相对限定只有需求书的项目觉得更好。如果是出于其他方面的考虑，可以再进行讨论 | 问题1）OK 问题2）需要沟通确认
7 | 我的任务 | 3.在我的任务-我的申请中，能否增加筛选标签：筛选关键字，通过关键字（项目简称或者供应商名称）可以快速查询到需要查找的信息 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-K
8 | 预算确认单 | 1、 项目确认单提交后，在还未审批通过的情况下就可以填写预算确认单和结算单（目前已调整不能写预算确认单，但是还可以填写结算单 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-L | Y |  | Y
9 | 价格统计表 | 1. 价格统计表无法明确表达费用及汇总错误，预计更改模板 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-X |  |  | 未处理
10 | 价格统计表 | 2. 数据统计错误 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-X |  | 需求确认单正确的数据是什么，这样我这边可以确认具体问题 | 武汉已录入展板，但是无展板费用统计
11 | 价格统计表 | 3. 价格统计表出现负数 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-X | Y | 确认了数据，项目索菲亚一期，供应商郑州视群市场调查有限公司在填写结算单时单价为120，但是扣款单价是160，无追加。所以单价出现了负数。请确认一下结算单数据数据 | Y
13 | 价格统计表 | 5. 价格统计表，CATI项目需要增加品牌分类，预计更改模板 |  | 采购评彩测试问题反馈-20170330-X |  |  | 未处理
14
28
29
30
31
32
33
34
35
36